ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от \_\_\_\_\_30.07.2020\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_2924\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГРАФИК**

**проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается**

**публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении земель или   
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Сроки выполнения | | Примечание |
| Начало | Конец |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Устройство сетей газоснабжения | | | | | | |
| 1.1 | Разборка дорожной одежды | м2 | 307 | 10.08.2020 | 31.08.2020 | - |
| 1.2 | Земляные работы | м3 | 483 | 01.09.2020 | 30.10.2020 | - |
| 1.3 | Укладка труб | м.п. | 322 | 01.11.2020 | 31.12.2020 | - |
| 1.4 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 483 | 09.01.2021 | 31.01.2021 | - |
| 1.5 | Устройство дорожной одежды | м2 | 307 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | - |
| 1. Устройство сети водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| 2.1 | Разборка дорожной одежды | м2 | 439 | 10.08.2020 | 31.08.2020 | - |
| 2.2 | Земляные работы | м3 | 658 | 01.09.2020 | 30.10.2020 | - |
| 2.3 | Укладка труб | м.п. | 1318 | 01.11.2020 | 31.12.2020 | - |
| 2.4 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 658 | 09.01.2021 | 15.01.2021 | - |
| 2.5 | Устройство дорожной одежды | м2 | 439 | 16.01.2021 | 26.02.2021 | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Устройство сети электроснабжения | | | | | | |
| 3.1 | Разборка дорожной одежды | м2 | 860 | 10.08.2020 | 31.08.2020 | - |
| 3.2 | Земляные работы | м3 | 965 | 01.09.2020 | 30.10.2020 | - |
| 3.3 | Устройство гильз и прокладка гофрированной трубы | м.п. | 429 | 01.11.2020 | 31.12.2020 | - |
| 3.4 | Укладка кабеля | м.п. | 450 | 09.01.2021 | 15.01.2021 | - |
| 3.5 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 965 | 16.01.2021 | 26.01.2021 | - |
| 3.6 | Устройство дорожной одежды | м2 | 860 | 27.01.2021 | 03.02.2021 | - |

Директор департамента муниципальной

собственности и городских земель

администрации муниципального

образования город Краснодар И.К.Павлов