|  |  |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрациимуниципального образованиягород Краснодарот 26.07.2017 № 3151

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программемуниципального образованиягород Краснодар «Доступная среда» |

 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы муниципального образования город Краснодар**

**«Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общий объём финансирования, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам: | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании город Краснодар |
| 1.1. | Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Обеспечение жителей услугами организаций культуры путём обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных организаций культуры, а также разработка проектной документации, в том числе: |
| 1.1.1.1. | Муниципального учреждения дополнительного образования Детской художественной школы им. В.А. Филиппова муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красная, 168, ул. им. Чапаева, 85/1 | Всего | 969,8 | 969,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 678,8 | 678,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 178,6 | 178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 112,4 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 14 муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 213 | Всего | 2265,8 | 2265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 1586,1 | 1586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 417,1 | 417,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 262,6 | 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 4 муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Садовая, 11/1 | Местный бюджет  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.4. | Муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Сельский Дом культуры хутора Копанского», г. Краснодар, х. Копанской, ул. Центральная,  | Местный бюджет  | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп  | Управление культуры администра- ции муни- ципального образования город Крас- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 16/1  |  |  |  |  |  |  |  | населения | нодар |
| 1.1.1.5. | Нового театра кукол (НТК) муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское муниципальное творческое объединение «Премьера», г. Краснодар, ул. Ставропольская, 130 | Краевой бюджет | 224,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.6. | Дворца искусств муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское муниципальное творческое объединение «Премьера», г. Краснодар, ул. им. Стасова, 175 | Краевой бюджет | 576,0 | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.7. | Муниципального учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Централизованная библиотечная система города Краснодара», г. Краснодар, ул. Красная, 87/89 | Местный бюджет  | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администра-ции муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.8. | Муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 5 им. В.Д. Пономарева муниципального образования город Краснодар,  | Местный бюджет  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобиль- | Управление культуры администра- ции муниципального образования  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 93 |  |  |  |  |  |  |  | ных групп населения | город Краснодар |
| 1.1.2. | Обеспечение жителей услугами организаций культуры (приобретение и монтаж в муниципальных учреждениях культуры специальных устройств для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха) | Всего | 550,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Оснащение муниципаль-ных учреж-дений культуры реабилитационным оборудованием | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| Краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **ИТОГО**  | Всего | **5725,6** | **4485,6** | **400,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** |  | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | **2264,9** | **2264,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Краевой бюджет | **1845,7** | **1845,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет  | **1615,0** | **375,0** | **400,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** |
| 1.2. | Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных организаций |
| 1.2.1. | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путём формирования в муниципальном образовании город Краснодар сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также разработка проектной документации, в том числе: |
| 1.2.1.1. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 2, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 38 | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразова- тельные организации для инвали- | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дов и других маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.2. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 8, г. Краснодар, ул. Красноармейская/ Советская, 7/41 | Всего | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0<\*\*> | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль- ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1000,0<\*\*> |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 493,8<\*\*> | 0,0 | 0,0 | 493,8<\*\*> | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 1506,2 | 0,0 | 1000,0 | 506,2<\*\*> | 0,0 | 0,0 |
| 506,2<\*\*> |
| 1.2.1.3. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38, г. Краснодар, п. Лазурный, ул. Октябрьская, 1 | Всего | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль- ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.4. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 43, г. Краснодар, ул. Майкопская, 70 | Всего | 1308,6 | 1308,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 157,1 | 157,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.5. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 44, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 | Всего | 1479,1 | 1479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.6. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Красно- | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в  | Департамент образования администрации муни- |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | дар средней общеобразовательной школы № 46, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20 | Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | ципального образования город Краснодар |
| Местный бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.7. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50, г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. Целиноградская, 1 | Всего | 1456,3 | 1456,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюд-жетные об- щеобразова-тельные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас- нодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 174,8 | 174,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.8. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53, г. Краснодар, ул. Сормовская, 25 | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразова-  | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тельные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.9. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68, г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звёздная, 5 | Всего | 1410,9 | 1410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас-нодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 169,4 | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.10. | Муниципального автоном-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Красно-дар средней общеобразовательной школы № 71, г. Краснодар, ул. им. Карякина, 8 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других  | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.11. | Муниципального автоном-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Красно- дар средней общеобразовательной школы № 75, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, 280 | Всего | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвали- дов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муни- ципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 |
| 1.2.1.12. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 85, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Базарная, 57 | Всего | 1388,2 | 1388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муни-ципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 166,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.13. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимна-зии № 87, г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 9 | Всего | 1479,1 | 1479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.14. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 92, г. Краснодар, ул. Пионерская, 38 | Всего | 1251,8 | 1251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 150,3 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.15. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 100, г. Краснодар, ул. Школьная, 15/6 | Всего | 1372,1 | 0,0 | 0,0 | 1372,1 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразова-тельные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муни-ципального образования город Крас- нодар |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 1372,1 | 0,0 | 0,0 | 1372,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.16. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101, г. Краснодар, проспект Чекистов, 18 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразова-тельные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муни-ципального образования город Крас- нодар |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.2.2. | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путём оснащения муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.2.1. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 4, г. Краснодар, ул. Бургасская, 29 | Всего | 311,3 | 311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным оборудова-нием | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 217,8 | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.2.  | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 134 | Всего | 363,2 | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным оборудованием | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас-нодар |
| Федеральный бюджет | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.3. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38, г. Краснодар, п. Лазурный, ул. Октябрьская, 1 | Всего | 363,2 | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным  | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудова-нием |  |
| 1.2.2.4. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101, г. Краснодар, проспект Чекистов, 18 | Всего | 300,0 | 150,0 | 150,0<\*\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилита-ционным оборудова-нием | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас- нодар |
| 150,0<\*\*> |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 300 | 150,0 | 150,0<\*\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150,0<\*\*> |
| 1.2.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путём создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: |
| 1.2.3.1. | Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24», г. Краснодар, ул. Березанская, 37 | Всего | 418,5 | 0,0 | 0,0 | 418,5 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные дошкольные образовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп  | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 418,5 | 0,0 | 0,0 | 418,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | населения |  |
| **ИТОГО** | Всего | **21046,2** | **15105,6** | **1150,0** | **2790,6** | **1000,0** | **1000,0** |  | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
| **1150,0****<\*\*>** | **150,0****<\*\*>** | **1000,0****<\*\*>** |
| Федеральный бюджет | **9241,2** | **9241,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Краевой бюджет | **4417,3** | **3923,5** | **0,0** | **493,8****<\*\*>** | **0,0** | **0,0** |
| **493,8****<\*\*>** |
| Местный бюджет  | **7387,7** | **1940,9** | **1150,0** | **2296,8** | **1000,0** | **1000,0** |
| **656,2****<\*\*>** | **150,0****<\*\*>** | **506,2****<\*\*>** |
| 1.3. | Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений физической культуры и спорта и организация проведения совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности |
| 1.3.1. | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта путём обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту, а также разработка проектной документации, в том числе: |
| 1.3.1.1.  | Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город Краснодар (спортив- ный комплекс «Екатеринодар», г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 66/1) | Всего | 2011,3 | 2011,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар |
| Федеральный бюджет | 1407,9 | 1407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 370,3 | 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 233,1 | 233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Проведение официальных спортивных мероприятий путём организации проведения совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности  |
| 1.3.2.1.  | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб инвали-  | Местный бюджет  | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение совместных спортивных  | Управление по физической культу-  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | дов «Искра», г. Краснодар,ул. Береговая, 9 |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | ре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.3.3. | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту: приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств) |
| 1.3.3.1.  | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Искра», г. Краснодар, ул. Береговая, 9 | Местный бюджет  | 1500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар |
| **ИТОГО** | Всего | **3961,3** | **2011,3** | **950,0** | **0,0** | **500,0** | **500,0** |  | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Крас- нодар |
| Федеральный бюджет | **1407,9** | **1407,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Краевой бюджет | **370,3** | **370,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет  | **2183,1** | **233,1** | **950,0** | **0,0** | **500,0** | **500,0** |
| 1.4. | Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации, а также к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4.1. | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | Всего | 13361,1 | 5498,2 | 7673,9 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинфор-маторами транспортными для ориентирования инвалидов по зрению | Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар |
| 4394,2<\*\*> | 4394,2<\*\*> |
| Федеральный бюджет | 1339,4 | 772,8 | 566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 520,2 | 203,2 | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11501,5 | 4522,2 | 6790,3 | 189,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4394,2<\*\*> | 4394,2<\*\*> |
| 1.4.2.  | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | Всего | 11521,8 | 2654,4 | 6114,7 | 2752,7 | 0,0 | 0,0 | Оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными сис-темами для обеспечения инвалидов и других маломобиль- ных групп населения, а также других пасса- | Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар |
| 981,5<\*> | 981,5<\*> | 2477,9<\*\*> |
| 2477,9<\*\*> |
| Федеральный бюджет | 3476,1 | 1837,8 | 1638,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 498,3<\*> | 498,3<\*> |
| Краевой бюджет | 2612,0 | 483,2 | 2128,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 483,2<\*> | 483,2<\*> |
| Местный бюджет  | 5433,7 | 333,4 | 2347,6 | 2752,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2477,9<\*\*> | 2477,9<\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жиров сообщениями о маршруте следования и остановках |  |
| **ИТОГО** | Всего | **24882,9** | **8152,6** | **13788,6** | **2941,7** | **0,0** | **0,0** |  | Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар |
| **981,5****<\*>** | **981,5****<\*>** | **2477,9****<\*\*>** |
| **6872,1****<\*\*>** | **4394,2****<\*\*>** |
| Федеральный бюджет | **4815,5** | **2610,6** | **2204,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **498,3****<\*>** | **498,3****<\*>** |
| Краевой бюджет | **3132,2** | **686,4** | **2445,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **483,2****<\*>** | **483,2****<\*>** |
| Местный бюджет  | **16935,2** | **4855,6** | **9137,9** | **2941,7** | **0,0** | **0,0** |
| **6872,1****<\*\*>** | **4394,2****<\*\*>** | **2477,9****<\*\*>** |
| 1.5. | Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения |
| 1.5.1. | Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения путём приобретения и установки в общественных местах мобильных, в том числе ав- тономных, туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения | Всего | 12123,7 | 5847,0 | 2076,7 | 0,0 | 2100,0 | 2100,0 | Приобретение и установка в общественных местах мобильных, в том числе автономных, туалетных эко-моду-лей, адаптированных  | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетичес-кого комп-лекса адми- нистрации муниципаль-ного образования город Краснодар |
| 847,7<\*> | 847,7<\*> |
| 988,2<\*\*\*> | 988,2<\*\*\*> |
| Федеральный бюджет | 3799,3 | 3333,9 | 465,4<\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 465,4<\*> |
| Краевой бюджет | 3206,1 | 1835,6 | 1370,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 382,3<\*> | 382,3<\*> |
| 988,2 | 988,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | **<\*\*\*>** |  | **<\*\*\*>** |  |  |  | для маломобильных групп населения |  |
| Местный бюджет | 5118,3 | 677,5 | 240,8 | 0,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| **ИТОГО** | Всего | **12123,7** | **5847,0** | **2076,7** | **0,0** | **2100,0** | **2100,0** |  | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетичес-кого комп-лекса адми-нистрации муниципаль-ного образования город Краснодар |
| **847,7****<\*>** | **847,7****<\*>** |
| **988,2****<\*\*\*>** | **988,2****<\*\*\*>** |
| Федеральный бюджет | **3799,3** | **3333,9** | **465,4****<\*>** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **465,4****<\*>** |
| Краевой бюджет | **3206,1** | **1835,6** | **1370,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **382,3****<\*>** | **382,3****<\*>** |
| **988,2****<\*\*\*>** | **988,2****<\*\*\*>** |
| Местный бюджет  | **5118,3** | **677,5** | **240,8** | **0,0** | **2100,0** | **2100,0** |
| 1.6. | Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения |
| 1.6.1. | Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных и подземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения в муни- | Всего | 37524,2 | 18523,2 | 15929,3 | 2071,7 | 500,0 | 500,0 | Создание доступной среды на улично-до-рожной сети города | Департамент строительства администрации муниципального об-разования город Крас- нодар |
| 3263,7<\*> | 3263,7<\*> | 406,7<\*\*> |
| 406,7<\*\*> | 1165,0<\*\*\*> |
| 1165,0<\*\*\*> |
| Федеральный бюджет | 14527,1 | 11077,3 | 3449,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1501,0<\*> | 1501,0<\*> |
| Краевой бюджет | 14254,5 | 6945,9 | 6143,6 | 1165,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1762,7 | 1762,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ципальном образовании город Краснодар |  | <\*> |  | <\*> |  |  |  |  |  |
| 1165,0<\*\*\*> | 1165,0<\*\*\*> |
| Местный бюджет  | 8742,6 | 500,0 | 6335,9 | 906,7 | 500,0 | 500,0 |
| 406,7<\*\*> | 406,7<\*\*> |
| 1.6.2. | Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения в муниципальном образовании город Краснодар | Всего | 6462,9 | 4488,4 | 576,2 | 698,3 | 350,0 | 350,0 | Обеспечение доступности для маломобиль-ных граждан остановочных пунктов обществен-ного пассажирского транспорта | Департамент строительства администрации муници-пального об-разования город Краснодар |
| 80,6<\*> | 80,6<\*> |
| Федеральный бюджет | 3074,9 | 2943,5 | 131,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80,6<\*> | 80,6<\*> |
| Краевой бюджет | 1638,0 | 1194,9 | 94,8 | 348,3 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| **ИТОГО**  | Всего | **43987,1** | **23011,6** | **16505,5** | **2770,0** | **850,0** | **850,0** |  | Департамент строительства администрации муници-пального об-разования город Краснодар |
| **3344,3****<\*>** | **3344,3****<\*>** | **406,7****<\*\*>** |
| **406,7****<\*\*>** | **1165,0****<\*\*\*>** |
| **1165,0****<\*\*\*>** |
| Федеральный бюджет | **17602,0** | **14020,8** | **3581,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1581,6****<\*>** | **1581,6****<\*>** |
| Краевой бюджет | **15892,5** | **8140,8** | **6238,4** | **1513,3** | **0,0** | **0,0** |
| **1762,7****<\*>** | **1762,7****<\*>** |
| **1165,0****<\*\*\*>** | **1165,0****<\*\*\*>** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Местный бюджет  | **10492,6** | **850,0** | **6685,9** | **1256,7** | **850,0** | **850,0** |  |  |
| **406,7****<\*\*>** | **406,7****<\*\*>** |
| **ВСЕГО** | Всего | **111726,8** | **58613,7** | **34870,8** | **8782,3** | **4730,0** | **4730,0** |  |  |
| **5173,5****<\*>** | **5173,5****<\*>** | **3884,6****<\*\*>** |
| **8428,8****<\*\*>** | **4544,2****<\*\*>** |
| **2153,1****<\*\*\*>** | **2153,1****<\*\*\*>** |
| Федеральный бюджет | **39130,8** | **32879,3** | **6251,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2545,3****<\*>** | **2545,3****<\*>** |
| Краевой бюджет | **28864,1** | **16802,3** | **10054,7** | **2007,1** | **0,0** | **0,0** |
| **2628,2****<\*>** | **2628,2****<\*>** | **493,8****<\*\*>** |
| **493,8****<\*\*>** | **2153,2****<\*\*\*>** |
| **2153,2****<\*\*\*>** |
| Местный бюджет  | **43731,9** | **8932,1** | **18564,6** | **6775,2** | **4730,0** | **4730,0** |
| **7935,0****<\*\*>** | **4544,2****<\*\*>** | **3390,8****<\*\*>** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> – Неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого или федерального бюджетов для направления на те же цели, потребность в которых подтверждена.

<\*\*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.

<\*\*\*> – Субсидии из краевого бюджета для завершения исполнения расходных обязательств, финансируемых в 2015 году за счёт субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, в том числе источником финансового обеспечения

которых являлись субсидии из федерального бюджета на соответствующие цели в рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1176.».

Начальник управления по социальным

вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар А.Д.Черепахин