ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 25.01.2023 № 277

**ГРАФИК**

**проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается**

**публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0000000:15898, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения | |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основной период строительства | | | |
| 1. | 01-01 Подготовительные работы | 09.01.2023 | 02.12.2023 |
| 01-02 Валка деревьев |
| 01-03 Рекультивация (Срезка растительного слоя) |
| 02-01 Система водоотведения (22%) |
| 02-03 Шпунтовое ограждение (31%) |
| 2. | 02-01 Система водоотведения (65%) | 09.01.2023 | 02.12.2024 |
| 02-02 Расчистка русла реки |
| 02-03 Шпунтовое ограждение (65,5%) |
| 02-04 Колодцы |
| 3. | 01-03 Рекультивация (Возврат растительного слоя) | 09.01.2023 | 02.12.2025 |
| 02-01 Система водоотведения (13%) |
| 02-03 Шпунтовое ограждение (3,5%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | 02-05 Переход под автодорогой | 09.01.2023 | 02.12.2025 |
| 02-06 Канализация бытовая напорная К1Н |
| 02-07 Трубчатые переезды |
| 05-01 Сети связи |
| 4. | НВОС, Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения | 09.01.2023 | 03.12.2025 |

Директор департамента муниципальной

собственности и городских земель

администрации муниципального

образования город Краснодар К.Ю.Молотилин